## Hoja 1
Metodología del Trabajo y documentación | Respuesta (Sí/No) | Si la respuesta es que no, indicad cómo vais a mejorar en este aspecto. Si la respuesta es que sí, añadid información adicional que consideréis relevante.
Se lleva un registro escrito de las principales decisiones tomadas por el equipo. | Si | Documentos .md con las mayoria de llamadas a la API, mensajes fijados en cuanto a mecánicas de juego en canal de Discord y decisiones de implementación.
Los requisitos definitivos del proyecto han sido revisados por el profesor tutor y cuentan con su visto bueno. | Si | Correciones realizadas tras la revisión de la memoria realizada por el profesor de la asignatura.
Hay un diagrama de navegación con los diseños de las interfaces de los frontends. | No | Se implementó directamente a raiz de los mockups.
Hay un diagrama de Gantt actualizado a fecha de hoy que refleja las fechas de inicio y fin reales de todos los requisitos ya terminados y la planificación de todos los requisitos pendientes. | Si | Actualizado a fecha de la memoria, página 14 figura 1.1 apartado 3.3.
Las issues de GitHub incluyen todas las tareas necesarias para completar el proyecto (incluyendo tests, despliegue, documentación y gestión). Es especialmente crítico asegurarse de que estas tareas cubren el 100% de los requisitos. | No | Creadas a medida que aparecen nuevas necesidades. Como solución hemos de crear issues relacionadas a cada RF.
Todas las tareas de análisis, diseño, implementación, tests, despliegue y gestión del proyecto tienen un responsable conocido por todos. | Si | Reflejadas en la memoria.
Se está siguiendo una política de nombrado y gestión de documentos acordada (diseños, código, documentos de gestión...). | Si | Reflejado el estandar en servidor de Discord y en la memoria, apartado 3.2.
Se está siguiendo alguna guía de estilo de codificación para generar código con un formato homogéneo. | Si | Reflejado en la memoria, apartado 3.2.
Se está siguiendo alguna guía de diseño de GUI para generar interfaces gráficas homogéneas y usables. | No | En el desarrolla actual nos hemos centrado en la implementación del sistema y sus funcionalidades base. Aunque ya hemos estructurado el proyecto utilizando componentes y herramientas como Tailwind CSS, posteriormente nos centraremos en crear una interfaz homogénea y usable.
Hay un diagrama de arquitectura actualizado con los componentes que forman los frontend y backend del sistema y sus interacciones. | Si | Reflejado en la memoria, apartado 4.2.
Hay un documento definiendo la API web que expone el backend. | Si | Encontrado en el repositorio backend del github enlace: https://github.com/UNIZAR-30226-2026-10/backend/blob/main/API.md
Hay documentación arquitectural adicional, describiendo otras vistas del sistema (módulos, incluyendo el modelo de datos y despliegue) y aspectos de la dinámica del mismo. | Si | Reflejado en la memoria, apartado 4.2.
Se está usando del sistema de gestión de incidencias de GitHub para asignar todas las tareas de desarrollo. | Si
Se está usando un proceso de control de versiones (workflow) que dicta cuándo, y en qué rama se sube código a cada repositorio de GitHub. | Si | Reflejado en la memoria, apartado 3.2. Utilizando ramas con nombre fix/feature en función de la tarea a realizar, con sus respectivos merges supervisados.
Se están haciendo pruebas suficientes: unitarias, de integración, de sistema etc. Idealmente al menos una parte de estas pruebas, o todas, son automáticas. | Si | 10, Implementada en github para realizarse con cada pull request.
Se ha desplegado al menos una vez el sistema integrado, en su estado actual, en un entorno similar al que se prevea como entorno de despliegue final (entorno de producción). Idealmente este proceso se ha hecho ya varias veces, e idealmente este proceso se ha automatizado al menos parcialmente. | No | Se han ejecutado en conjunto front web con backend en contenedores docker en local.
Estado del proyecto y grado de ejecución | Respuesta (Valor cuantitativo) | Mitigación de posibles problemas
Porcentaje de requisitos funcionales completados. | 33.33% | Gran parte de los requisitos estarán completados una vez se implemente la API completa, ya que están implementados por separado tanto en frontend como en backend pero es necesario conectarlos.
Horas de trabajo realizadas respecto de las previstas del total del proyecto. | 43.3% | Si este número es muy bajo, indicad qué vais a hacer para mejorarlo.
Estimación del porcentaje del proyecto completado, en desarrollo, y pendiente, en función de las tareas completadas, en desarrollo y pendientes. | 55% | Si el completado y/o el "en desarrollo" es poco, indicad qué vais a hacer para mejorarlo.
Actividad de cada integrante del equipo desarrollo. Repetid esta sección las veces que haga falta añadiendo el nombre de cada persona del equipo. | Respuesta (Valor cuantitativo) | Si algún integrante tiene grandes desfases respecto al resto, indicad la causa e indicad cómo vais a tratar de reconducir esta situación.
Alberto Duplá Bressel
Horas dedicadas al proyecto hasta este momento. | 49.5
Horas previstas de dedicación al proyecto en total. | 85
Número de commits realizados en Github. | 20
Líneas de código vivas en el Github del proyecto (solo aquellas que existen en la última versión del proyecto). No cuentan las bibliotecas, que no deberían estar almacenadas en vuestros repositorios. Para ello podéis usar git-fame tal y como se indica en el guión de la práctica. | 1181
Actividad de cada integrante del equipo desarrollo. Repetid esta sección las veces que haga falta añadiendo el nombre de cada persona del equipo. | Respuesta (Valor cuantitativo) | Si algún integrante tiene grandes desfases respecto al resto, indicad la causa e indicad cómo vais a tratar de reconducir esta situación.
Mario Aránega Fernández
Horas dedicadas al proyecto hasta este momento. | 40.5
Horas previstas de dedicación al proyecto en total. | 85
Número de commits realizados en Github. | 14
Líneas de código vivas en el Github del proyecto (solo aquellas que existen en la última versión del proyecto). No cuentan las bibliotecas, que no deberían estar almacenadas en vuestros repositorios. Para ello podéis usar git-fame tal y como se indica en el guión de la práctica. | 1044
Actividad de cada integrante del equipo desarrollo. Repetid esta sección las veces que haga falta añadiendo el nombre de cada persona del equipo. | Respuesta (Valor cuantitativo) | Si algún integrante tiene grandes desfases respecto al resto, indicad la causa e indicad cómo vais a tratar de reconducir esta situación.
Iván Remartínez Sánchez
Horas dedicadas al proyecto hasta este momento. | 56
Horas previstas de dedicación al proyecto en total. | 105
Número de commits realizados en Github. | 45
Líneas de código vivas en el Github del proyecto (solo aquellas que existen en la última versión del proyecto). No cuentan las bibliotecas, que no deberían estar almacenadas en vuestros repositorios. Para ello podéis usar git-fame tal y como se indica en el guión de la práctica. | 4373
Actividad de cada integrante del equipo desarrollo. Repetid esta sección las veces que haga falta añadiendo el nombre de cada persona del equipo. | Respuesta (Valor cuantitativo) | Si algún integrante tiene grandes desfases respecto al resto, indicad la causa e indicad cómo vais a tratar de reconducir esta situación.
Javier Freire HIdalgo
Horas dedicadas al proyecto hasta este momento. | 33.5
Horas previstas de dedicación al proyecto en total. | 80
Número de commits realizados en Github. | 7
Líneas de código vivas en el Github del proyecto (solo aquellas que existen en la última versión del proyecto). No cuentan las bibliotecas, que no deberían estar almacenadas en vuestros repositorios. Para ello podéis usar git-fame tal y como se indica en el guión de la práctica. | 641
Actividad de cada integrante del equipo desarrollo. Repetid esta sección las veces que haga falta añadiendo el nombre de cada persona del equipo. | Respuesta (Valor cuantitativo) | Si algún integrante tiene grandes desfases respecto al resto, indicad la causa e indicad cómo vais a tratar de reconducir esta situación.
Jorge Gálvez González
Horas dedicadas al proyecto hasta este momento. | 42
Horas previstas de dedicación al proyecto en total. | 83
Número de commits realizados en Github. | 17
Líneas de código vivas en el Github del proyecto (solo aquellas que existen en la última versión del proyecto). No cuentan las bibliotecas, que no deberían estar almacenadas en vuestros repositorios. Para ello podéis usar git-fame tal y como se indica en el guión de la práctica. | 1152
Actividad de cada integrante del equipo desarrollo. Repetid esta sección las veces que haga falta añadiendo el nombre de cada persona del equipo. | Respuesta (Valor cuantitativo) | Si algún integrante tiene grandes desfases respecto al resto, indicad la causa e indicad cómo vais a tratar de reconducir esta situación.
Daniel Gallán Soro
Horas dedicadas al proyecto hasta este momento. | 56
Horas previstas de dedicación al proyecto en total. | 105
Número de commits realizados en Github. | 29
Líneas de código vivas en el Github del proyecto (solo aquellas que existen en la última versión del proyecto). No cuentan las bibliotecas, que no deberían estar almacenadas en vuestros repositorios. Para ello podéis usar git-fame tal y como se indica en el guión de la práctica. | 2541
Actividad de cada integrante del equipo desarrollo. Repetid esta sección las veces que haga falta añadiendo el nombre de cada persona del equipo. | Respuesta (Valor cuantitativo) | Si algún integrante tiene grandes desfases respecto al resto, indicad la causa e indicad cómo vais a tratar de reconducir esta situación.
Jorge Ibáñez Saló
Horas dedicadas al proyecto hasta este momento. | 47
Horas previstas de dedicación al proyecto en total. | 100
Número de commits realizados en Github. | 48
Líneas de código vivas en el Github del proyecto (solo aquellas que existen en la última versión del proyecto). No cuentan las bibliotecas, que no deberían estar almacenadas en vuestros repositorios. Para ello podéis usar git-fame tal y como se indica en el guión de la práctica. | 1328
Actividad de cada integrante del equipo desarrollo. Repetid esta sección las veces que haga falta añadiendo el nombre de cada persona del equipo. | Respuesta (Valor cuantitativo) | Si algún integrante tiene grandes desfases respecto al resto, indicad la causa e indicad cómo vais a tratar de reconducir esta situación.
Iván Larramona Berbegal
Horas dedicadas al proyecto hasta este momento. | 44
Horas previstas de dedicación al proyecto en total. | 82
Número de commits realizados en Github. | 12
Líneas de código vivas en el Github del proyecto (solo aquellas que existen en la última versión del proyecto). No cuentan las bibliotecas, que no deberían estar almacenadas en vuestros repositorios. Para ello podéis usar git-fame tal y como se indica en el guión de la práctica. | 871
Enlace al vídeo de demostración del sistema
Si no puedes subir el video en la taréa de entrega de Moodle (>50 MB), pon aquí el enlace al vídeo en filesender
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=d753fa75-4415-32bb-a55b-7e56850570f1